Norvég civil alap pályázat összefoglalója:

A pályázat címe:

„TERVEZZ BÁTRAN - KÖZÖD VAN HOZZÁ!”

Hogyan lehet kulcsszerepe a helyi közösségeknek a szociális városrehabilitációs folyamatokban?

Rövid összefoglalás:

1.1. A projekt célja/céljai:

Egy új módszertani eljárás és megközelítési rendszer kidolgozása arra, hogy a közösségfejlesztés hogyan támogathatja a szociális városmegújításban a helyi társadalom aktív részvételét. A közösségi alapú tervezés megerősítése a szociális városrehabilitációban: bevonni a helyi lakosságot, annak érdekében, hogy ellenőrizze a folyamatot és a saját szempontjait vigye bele a tervezési munkába.

1.2. Célcsoport(ok)

- A közösségek bevonását segítő nonprofit szakmai szervezetek és lakóhelyi civil szerveződések képviselői,

- Szakértők (településtervezők, tájépítészek, építészek, közösségfejlesztők, ökológusok, közösségi és szociális szakemberek a tervezést és az egyeztetést végző ügynökségek).

-  Kormányzati szereplők és önkormányzatok (választott képviselők és az érintett szaktárcák, polgármesteri hivatalok alkalmazottai) bevonása.

1.3. A fontosabb tevékenységek bemutatása

- Szakmai műhely (szakértői, módszertani munkacsoport) szervezése

- „Tervezz! Bátran!” napok szervezése az ország 3 városában.

- Tréninganyag összeállítása a részvétellel megvalósuló közösségi tervezésre, aktivizálásra a közterek megújítására.

- Közvetlen gyakorlati bekapcsolódás egy hazai városmegújítási programba

- Szakmapolitikai javaslatok megfogalmazása és lobbi stratégia elkészítése, amelynek célja, hogy kötelező normává tegye a fejlesztések során a helyi és a központi döntéshozók körében a közösségi alapú tervezést.

Konkrét tervezett tevékenységek:

5.1. A projekt megvalósítása során tervezett konkrét tevékenységek bemutatása és indoklása, lépésenként pontokba szedve. Válaszoljon a „mit” kérdésre: Mit fog csinálni a projektben?

Előkészítő fázis:

- Szakmai műhely (szakértői, módszertani munkacsoport) lehetséges tagjainak azonosítása, szervezése.

- A városrehabilitációban a nemzetközi – főként az EU-s gyakorlat részletes feltárása, elemzése, szakirodalom- és esetkutatás.

Szakmai felkészítő – képzés előkészítő folyamat:

- „Tervezz! Bátran!” napok szervezése az ország 3 városában. Tervek szerint Budapesten, Miskolcon, Pécsett, Szombathelyen, Debrecenben városai közül választjuk ki a konkrét helyszíneket

- Tréninganyag összeállítása részvétellel megvalósuló közösségi tervezésre, közterek megújítására, lakossági aktivizálásra.

Gyakorlati beavatkozó, terepmunka szakasz

- Közvetlen gyakorlati bekapcsolódás egy hazai városmegújítási programba Miskolcon, az Avas lakótelepen vagy/és Pécsett a volt bányatelepen az ott elinduló városmegújítási programokba. (Tartalék helyszín még Budapest-Józsefváros)

Összegző, a tapasztalatokat terjesztő, lezáró szakasz

- Szakmapolitikai javaslatok megfogalmazása és lobbi stratégia elkészítése, amely a programidőszakot követően is működik. A lobbi stratégia célja, hogy elfogadtassa és kötelező normává tegye a fejlesztések során a helyi és a központi döntéshozók körében a közösségi alapú tervezést.

- Nyilvánosság munka: a közvélemény tájékoztatása erről a hiányról – szükségletről, a különböző szakaszokban tudósítás a program lépéseiről, eseményeiről. Az utolsó szakaszban a nyomásgyakorlás főként a döntéshozók irányába, a lobbi-tevékenység megerősítése-kiterjesztése a média, az érintett csoportok irányába működik.

A projekt időkerete:

2009. augusztustól 2010. július 30.-ig

| Pályázati ütemterv |
| --- |
| Tevékenység | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A munka szakmai értékelése, az elszámolás előkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A munkacsoport felállása, első körös munkaszervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktív terepmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nemzetközi gyakorlatok és irodalmak áttekintése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyilvánosság (közéleti és szakmai) tematizálása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakmai műhely tagjainak azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakmai műhely munkájának szervezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapasztalatok összegzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terepmunka előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezz! Bátran! Napok szervezése az ország három városában |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tréninganyag összeállítása, szakmai anyagok megírása, fordítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |