Közösségfejlesztők Egyesülete

,,KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ”

Felsőfokú  Szakképzés.

Szakalapítás elkészítésnek folyamatterve.

I. Elkészítendő dokumentumok: Fő felelős (koordinátor) Brüll Edit

- Konzorciumi szerződés.

- MAB kérelem.

- OKJ.-ba való felvétel kérelem.

| Sorsz. | Feladat. | Felelős. | Határidő. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konzorciumi szerződés | Arapovics Mária | 2006.07.15 |
| 1. | Szerződéstervezet elkészítése (minta a Bajai Eötvös főisk. stb.) |  |  |
| 2. | Megküldése az egyesületnek (Brüll Edit és a www.kka.hu, valamint a konzorciumban számításba jöhető felsőfokú intézményeknek). |  |  |
| 3. | A konzorciumi szerződések jóváhagyása az intézmények, kari tanácsaival, szenátusaival. |  |  |
| 4. | Az intézményi határozatok összegyűjtése, a konzorciumi szerződés véglegesítése. |  |  |
| 5. | A konzorciumi szerződés csatolása a MAB. anyaghoz. |  |  |
| II. | MAB kérelem |  |  |
| 1. | A konzorciumban jegyzett felsőoktatási intézmények által benyújtandó ,,Közösségfejlesztő” Fsz. (Felsőfokú szakképzési) szak létesítésére, azaz a képzési program elfogadására irányuló kérelem | Brachinger Tamás | 2006.10.01. |
| 2. | Cimzet: A Magyar Akkreditációs Bizottság Elnöke (Fésüs László orvos-biokémikus, akadémikus) |  |  |
| 3. | ADATLAP. (letölthető) |  |  |
|  | A kérelmező felsőoktatási intézmény (konzorcium) neve, címe: (ha több tagú akkor minden tag neve és címe külön is) |  |  |
|  | A szakképzés megnevezése |  |  |
|  | A szakképzés tudományági területi besorolása (169/2000(IX.29) korm.rend. mell. szerint) |  |  |
|  | Dátum, és az intézmény (konzorcium) felelős vezetőjének megnevezése (és a résztvevő int. vez. felsorolása), cégszerű aláírás (ELTE pecsét) |  |  |
|  | Mellékletek: - az intézményi tanácsok a szak létesítését (a konzorcium keretein belül) kezdeményező határozatai), - a szakképesítésért felelős miniszter 45/1997 (III.12. korm.rend. 4.§. 4.bek. szerinti szakhatósági állásfoglalása. - a képzési program engedélyezését kérő intézmény (ELTE) – esetleg más felsőoktatási intézmények (konzorciumi tagok) nyilatkozata(i)az FVT. 7/a.§.(1) szerint (mely szakokon, milyen modulokat, milyen kredit- értékben tud beszámítani az alapképzésbe (Ba.) |  |  |
| 4. | A SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA. |  |  |
|  | 1. A szakképesítés megnevezése |  |  |
|  | 2. A képzési cél meghatározása |  |  |
|  | 3. A szakképesítéssel betölthető legjellemzőbb munkaterületek részletes leírása, a betölthető foglalkozások FEOR kódszáma |  |  |
|  | 4. A szakképesítés szakmai és vizsga követelménye. |  |  |
|  | 5. Az oktatandó főbb tanulmányi területek (modulok) és azok arányai: a). Alapismereti-képességfejlesztő modulok, b). kötelező szakmai modulok, c). kiegészítő választható (szintrehozó, specializációs) modulok, ezeken belül (mindhárom esetében): - a képzési oktatási cél, - követelmények, - tananyagtartalom, - egyes modulok belső arányai (elméleti és gyakorlati órák), - szükséges szakirodalom, - szakmai szempontból szükséges oktatói létszám, - a képzés megvalósításához elengedhetetlen, személyi és tárgyi feltételek, - az értékelés és számonkérés módja, - az egyes modulok kredit értékei. |  |  |
|  | 6. Vizsgáztatási-értékelési rend: A képzés egyes szakaszainak lezárása, egymásra épülése. A záróvizsga (szakmai vizsga) típusa, tartalma az eredmény kiszámításnak módja. |  |  |
|  | 7. A felsőoktatásba beszámítható modulok: a képzés során elérhető (elérendő) kredit pontok mennyisége, a Ba. –ba beszámítható kreditek tantárgyanként |  |  |
|  | 8. Azon felsőoktatási alapképzési szak(ok)- nak a megnevezése ahol, a legalább 1/3-os beszámíthatóság biztosított. |  |  |
|  | 9. A képzés össz-óraszáma és a képzési idő félévekben meghatározva (nem lehet kevesebb két évnél). |  |  |
| A MAB kedvező határozata után (közlönyben, levélben jelenik meg) |  |  |  |
| III. | AZ OKJ-be (Országos Képzési Jegyzék) FELVÉTELI KÉRELEM. | Martinkó József Kocsi Ferenc | 2006.12.31. |
|  | A ,,Közösségfejlesztő” Fsz. képzés (szakképesítésért) felelős miniszter megállapítása (PM, MSZM, OM ?? |  |  |
|  | A felvételi kérelmet a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezi az OM-nél. |  |  |
|  | Kérelem a szakképesítésért felelős miniszternek, |  |  |
|  | Csatolni kell: - a képzés szerint érdekelt gazdasági (szakmai) kamara, - munkavállalói érdekképviseleti szervek, - munkakügyi központok, - egyéb érdekelt szervezetek, támogató vélemények, a munkaerőpiaci igény megalapozottságára. - MAB engedélyező határozata. |  |  |
|  | Előlap ( 1/2006 (II.17) OM. rendelet 2. sz. melléklet) |  |  |
|  | Elemzés - a tervezett szakképesítés viszonya az OKJ.-ben már szereplő rokon szakképesítésekhez (megfelelések, azonosságok, eltérések) |  |  |
|  | A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (jogszabályi megjelentetésre alkalmas változatban) |  |  |
| A szakképesítésért felelős miniszter megküldi a kérelmet javaslattételre (30 nap): |  |  |  |
|  | NSZI (Nemzeti Szakképzési Intézetnek), |  |  |
|  | OKJ szakmacsoportos bizottságának, |  |  |
|  | NFI (Nemzeti Felnőttképzési Intézetnek), |  |  |
| A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatok alapján dönt ( 30 nap): |  |  |  |
| A szakképesítésért felelős miniszter ha kedvező a döntés megküldi az OM.-nek (80 nap) |  |  |  |
|  | Az OM megküldi javaslattételre az OSZT (az Országos Szakképzési Tanácshoz) 30 nap |  |  |
| Az OM. az OSZT javaslata alapján az álláspontját megküldi a Munkaügyi és Szociális Miniszternek, majd elrendeli az OKJ.-ba felvételt. |  |  |  |
| A szakképesítésért felelős miniszter ezt követően közlönyben engedélyezi az új szakképesítést (közli a szakmai és vizsgakövetelményeket. |  |  |  |

Budapest. 2006. 07. 01.